## Sheet1
序号 | 内容 | 变更属性 | 需求变更状况说明 | 需求明确状况 | 新增工作量（人天） | 一期 6.30前 | 一期 7.31前 | 二期及以后 | 进度计划
一、 | 繁殖系统
1 | 牛生命周期说明 | 变更+新增 | 核心领域改变。繁殖状态移除干奶，增加泌乳状态字段，结构改变；程序调整DAL层，BLL逻辑；等。 | 否 | 8 | Y |  |  | 2014-06-30
2 | 发情观测及配种 | 变更 | 繁殖增加返情复配， | 基本 | 3 | Y |  |  | 2014-06-22
3 | 妊检（复检） | 不变 |  | 基本 | 0 | Y
4 | 禁配/解禁 | 不变 |  | 是 | 0 | Y
5 | 繁殖任务单分配 | 不变 |  | 是 | 0 | Y
6 | 繁殖相关视图、曲线 | 变更 | 发情揭发率，各种率计算，每种>2人天，以三种计算。三种以内，7.31前完成。 | 否 | 6 | N | Y |  | 2014-07-01
7 | 计步器 | 未知 | 未知接口，风险极大，难估计，难估计开始时间。 | 否 | 12 | N | Y?
二、 | 饲养系统
1 | 体况评分 | 不变 |  | 基本 | 0 | Y
2 | 配方 | 变更 | 新增有效成分计算；后台加界面。 | 基本 | 1 | Y |  |  | 2014-06-18
3 | 饲喂 | 不变 |  | 是 | 0 | Y
4 | 空料时间，剩料量 | 不 变 |  |  | 0 | Y
5 | 犊牛 | 不 变 | 尽快提供各阶段规程。 | 否 | 0 | Y
6 | 牛分群 | 变更 | 牛群类型改变，分类增加泌乳状态，业务流程增加。 | 基本 | 5 | Y |  |  | 2014-06-22
7 | 干奶 | 新增 | 新增干奶操作，干奶必分群。 | 基本 | 4 | Y |  |  | 2014-06-25
三、 | 兽医系统
1 | 产犊 | 变更 | 多个时间，多个任务单，增加犊牛信息、母牛回填字段，且不明确。 | 否 | 5 | Y
2 | 流产 | 变更 | 流产后处理变更。 | 否 | 2 | Y
3 | 疾病诊断+治疗 | 变更 | 乳房炎要特殊处理，新增基础疾病库等。 | 否 | 5 | N | Y
4 | 瞎乳区标记 | 新增 |  | 是 | 0.5 | Y |  |  | 2014-06-18
5 | 隐性乳房炎 | 变更 |  | 基本 | 0.5 | Y |  |  | 2014-06-19
6 | 防疫防治 | 不变 |  |  | 0 | Y
7 | 去角 | 新增 |  | 是 | 0.5 | Y |  |  | 2014-06-20
8 | 去附乳 | 新增 |  | 是 | 0.5 | Y |  |  | 2014-06-20
9 | 修蹄 | 新增 |  | 是 | 0.5 | Y |  |  | 2014-06-20
10 | 乳房炎损失计算： | 新增 | 需要整体设计，新增多个模块。 | 否 | 10 | N | N
11 | 管理者视图 | 变更 | 新增疾病统计，每个视图2-3人天；以3个视图计算。 | 否 | 9 | N | Y
四、 | 奶厅系统
1 | 赶牛挤奶 | 不变 |  | 否 | 0 | Y
2 | 隐性乳房炎 | 取消 | 见兽医部分
3 | 真空压力，脉动次数 | 不变 |  | 是 | 0 | Y
4 | 奶量抽查 | 变更 | 未增加复杂程度，仅少量改变。 | 是 | 0 | N | Y
5 | 售奶 | 变更 | 缺质量参数，增加输入界面 | 基本 | 0.5
6 | 其它奶 | 新增 | 新增数据表，界面 | 是 | 1
五、 | 财务库管
1 | 出库入库 | 变更 | 增加材料分类， | 基本 | 0.5 | N | Y
2 | 库存量监控 | 变更 | 增加消耗量统计 | 基本 | 0.5 | N | Y
3 | 数据视图 | 新增 | 价格计算未定，按消耗量统计需增加后台计算接口，开发界面。 | 否 | 3 | N | Y
六、 | 牛场管理（场长）
1 | 人员管理 | 变更 | 角色变化 | 是 | 0 | N | Y
2 | 人员任务分配 | 新增部分 | 增加饲养员分配，兽医分配 | 是 | 2 | N | Y
3 | 任务分配调整 | 不变 |  | 是 | 0 | N | Y
4 | 牛入群 | 变更 | 新买牛入群，数据导入 | 否 | 1 | Y
5 | 各查询及视图（见各子系统） | 变更 | 视新增视图计算，约每个视图2-3天（后台数据，DAL，BLL，page）
七、 | 通用
1 | 牛群结构图 | 变更 | 需要分析23指标 | 基本 | 2 | N | Y |  | 2014-06-29
2 | 牛场状态 | 变更 | 14指标 | 基本 | 4 | N | Y
3 | 牛场报表 | 变更+新增 | 新增报表，（日报、月报、年报）*分析字段数（21指标） | 基本 | 8 | N | N
八、 | 平台用户及功能
1 | 平台用户： | 新增 |  | 否 | 5 | N | N
2 | 用户、牛场、用户的系统使用日志； | 新增 |  | 否 | 5 | N | N
3 | 日志统计 | 新增 |  | 否 | 3 | N | N
4 | 平台指标汇总 | 变更 | 需要分省？自定义区域？ | 否 | 5 | N | N
九、 | 参数设置 | 不变 |  | 否 | 0 | Y
总计： | 全部新增工作量 | 113
| 一期新增工作量 | 65
| 二期工作量 | 48
| 参考：原总报价工作量 | 155
Note on G2: Sopy Zhu: 凡不明确的，因不能一直等候，以开发人员理解实现为准。
Note on I49: Sopy Zhu: 需要讨论。
Note on D52: Sopy Zhu: 范围需要讨论。
Note on E60: Sopy Zhu: 部分变更工作量，双方有不清楚的地方，新增报价，不以此为准。时间进度大致增加一个月。