## Slide 1
世民 Product Owner
1. 与客户沟通制定需求
李伟 Scrum Master
1. 制定计划
2. 质量控制
3. 团队协作
4. 参与开发
德华 Architect
1. 架构设计
2. 统领开发
3. 具体开发
春影 Developer
1. 具体开发
黄骋 UI Designer
1. UI 设计
Team Members

## Slide 2: Feature Map
登陆页面
首页
  TODO List
  Summary Information
繁殖子系统
  Grid View
  配种页面
  初检页面
  复检页面
  禁配、解禁
任务单系统
饲养子系统
  牛群管理
    建立群，分群，编辑群信息
  营养师：饲料配方
  饲养员：加工单，饲喂单
  畜牧咨询师/饲养员：体况评分
  体高/体重/胸围
  空料、剩料报告
  犊牛任务
奶厅子系统
  赶牛挤奶规程（静态页面）
  隐性乳房炎报告
  真空压力，脉动次数记录
  产奶量记录
  售奶记录
兽医子系统
  产犊
  流产
  疾病诊断治疗记录
  防疫防治
共通
  牛的详细信息页面，通用牛查询
  牛群结构图
场长
  人员管理
  任务分配调整
设置
  平台
    参数配置
    新建牧场
    导入原牧场数据（钟）
  牧场参数配置
财务库管
  物资
    饲料
    冻精
    药品
  财务成本
  售奶收入

## Slide 3: Sprint 0
需求分析
架构设计
UI 设计
基础设施代码实现
繁殖子系统详细设计
繁殖子系统基础实现

## Slide 4: Sprint 1 2014.5.12 – 2014.5.18
将UI调整与UI Design.pptx 一致。Owner：德华。Deadline：5.14 周三。
First release。Owner：德华。Deadline：5.14 周三。
Review DB。 Owner：李伟。 Deadline：5.13 周二。
Team Meeting。Owner：李伟。Time：5.15 周四。
Develop Login & TODO list。 Owner：德华。 Deadline：5.24周日。
Develop 初检 & 复检& 禁配。Owner：春影。Deadline：5.24 周日。
Demo，确认各个页面详细的字段及类型。Owner：世民。 Time：5.16 周五

## Slide 5: Sprint 2 2014.5.19 – 2014.5.25
依据世民确认的结果更新各个页面的字段。
Develop Login & TODO list。 Owner：德华。 Deadline：5.25周日。
Develop 初检 & 复检& 禁配。Owner：春影。Deadline：5.25周日。

## Slide 6: Sprint 3 2014.5.26 – 2014.5.31
开始饲养子系统的开发

## Slide 7: Sprint 4 2014.6.1 – 2014.6.8

## Slide 8: Sprint 5 2014.6.9 – 2014.6.15

## Slide 9: Sprint 6 2014.6.16 – 2014.6.22

## Slide 10: Sprint 7 2014.6.23 – 2014.6.30