## Slide 1
世民 Product Owner
1. 与客户沟通制定需求
李伟 Scrum Master
1. 制定计划
2. 质量控制
3. 团队协作
4. 参与开发
德华 Architect
1. 架构设计
2. 统领开发
3. 具体开发
Team Members
春影 Developer
1. 具体开发
玉旺 Architect 5.19-
协助部分架构
页面开发
四香 Developer 5.19 -
页面开发
黄骋 UI Designer
1. UI 设计

## Slide 2: Feature Map
登陆页面
首页
  TODO List
  Summary Information
繁殖子系统
  Grid View
  配种页面
  初检页面
  复检页面
  禁配、解禁
任务单系统
  任务逻辑
  任务分配调整（同场长）
  任务=>to-do list
饲养子系统
  牛群管理
    建立群，分群，编辑群信息
  营养师：饲料配方
  饲养员：加工单，饲喂单
  畜牧咨询师/饲养员：体况评分
  体高/体重/胸围
  空料、剩料报告
  犊牛任务
奶厅子系统
  赶牛挤奶规程（静态页面）
  隐性乳房炎报告
  真空压力，脉动次数记录
  产奶量记录
  售奶记录
兽医子系统
  产犊
  流产
  疾病诊断治疗记录
  防疫防治
共通
  牛的详细信息页面，通用牛查询
  牛群结构图
场长
  人员管理
  任务分配调整
  买牛
设置
  平台
    参数配置
    新建牧场
    导入原牧场数据（钟）
    牧场Overview+table
  牧场参数配置
财务库管
  物资
    饲料
    冻精
    药品
  财务成本
  售奶收入

## Slide 3: 项目计划
需求分析
  4月底初步完成；后续跟进，5月底确定
架构设计
  5.7完成
UI 设计
  初步框架风格设计 – 完成5.12
  根据功能模块 –和开发同步
基础设施代码实现
  5.12完成
繁殖子系统
  详细设计 -4.21-5.12
  实现 -5.25
任务子系统
  设计 5.5-5.12
  实现 5.12- 5.30（需要和几乎所有其他子系统整合）
饲养子系统
  设计5.12 -5.16
  实现 5.16- 5.30
奶厅子系统
  设计+实现 6.2-6.6
兽医子系统
  设计+实现 6.2-6.6
共通
  设计+实现 6.6 -6.15
场长
  设计+实现 6.6 -6.15
设置
  设计+实现5.19-项目结束
平台
  设计 6.2-
  实现- 。6.23
财务库管
  设计+实现 6.6-6.15